## Cronograma de Transição
Macro Cronograma de Transição: Cliente Tereos
Atividade | Responsável | Inicio previsto | Término previsto | Inicio Real | Termino Real | Status | 34.65%
Quinzena 1 - Alinhamento e Plano de Trabalho | [5 empty] | Em andamento | 82.61%
1. Kick Off de abertura das atividades Cast com a gestão Tereos e Cast | Cast/Tereos | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Finalizado | 100%
2. Definição do Líder do Cliente | Tereos | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Finalizado | 100%
2.1Indicação formal do SPOC (Single Point of Contact) da Tereos (Luciano ) | Tereos | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Finalizado | 100%
3. Conhecimento do ambiente Tereos pela liderança Cast | Cast/Tereos | 2026-02-05 | 2026-02-13 | 2026-02-05 | 2026-02-13 | Finalizado | 100%
3.1 Lista de Aplicações (nome da aplicação, fornecedor, contato, escala, criticidade) | Cast/Tereos | 2026-02-05 | 05/02/206 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Finalizado | 100%
3.2 Workflow de atendimento End-to-End (N1,N2,N3) | Cast/Tereos | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Finalizado | 100%
3.3 Lista de contatos (Scalation List) (N1,N2 atual, N3, demais áreas TI) | Cast/Tereos | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | Finalizado | 100%
3.4 Planilha de Métricas (SLA,SLO,KPI)definidas na RFP | Cast/Tereos | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Finalizado | 100%
4. Catalogar Documentação | Cast | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 |  | Em andamento | 87.5%
4.1 Repositório centralizado com manuais e processos atuais (ServiceNow) | Cast | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Finalizado | 100%
4.2 KBs (Bases de conhecimento\documentação técnica das aplicações | Cast/Tereos | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | Finalizado | 100%
4.3 Volume de chamados dos ultimos 12 meses no N2, dentro e fora do horário comercial | Tereos | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | Finalizado | 100%
4.4 SLAs N3 | Cast/Tereos | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-09 |  | Em andamento | 50%
5. Seleção da equipe Cast / Acessos / Equipamentos | Cast/Tereos | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 2026-02-26 | Finalizado | 100%
5.1 Entrevistas e fechamento dos recursos | Cast | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | Finalizado | 100%
5.2 Envio e confirmação do recebimento de equipamentos | Cast | 2026-02-09 | 2026-02-13 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | Finalizado | 100%
5.3 Acessos (Service Now, Rede, Sharepoint, Applicações, canais de comunicação, grupos) | Cast/Tereos | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 2026-02-09 | 2026-02-18 | Finalizado | 100%
5.4 Apresentação da equipe Cast aos times Tereos | Cast/Tereos | 2026-02-10 | 2026-02-16 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | Finalizado | 100%
6. Estrutura e Governança | Cast/Tereos | 2026-02-10 | 2026-02-20 | 2026-02-10 |  | Em andamento | 50%
6.1 Modelo de reuniões (SteerCo/Checkpoints) e fluxos de decisão. | Cast/Tereos | 2026-02-10 | 2026-02-20 | 2026-02-10 |  | Em andamento | 50%
7. Capacitação do Time de Sustentação | Cast/Tereos | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 2026-02-26 |  | Não iniciado | 0%
8. Entendimento de Infra e Landscape | Cast/Tereos | 2026-02-16 | 2026-02-17 |  |  | Não iniciado | 0%
8.1 Relatório técnico do ambiente (Servidores, Cloud, Conectividade) | Cast/Tereos | 2026-02-16 | 2026-02-17 |  |  | Não iniciado | 0%
9. Workshops de Processos Críticos | Cast/Tereos | 2026-02-17 | 2026-02-20 |  |  | Não iniciado | 0%
10. FAQ's / Scripts para Atendimento | Cast/Tereos | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | Finalizado | 100%
11. Instruções de Trabalho (ITs) | Cast/Tereos | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | Finalizado | 100%
12. Divulgação dos Procedimentos | Cast/Tereos | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | Finalizado | 100%
13. Definição das Frentes de Atendimento das aplicações com time Cast | Cast/Tereos | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Finalizado | 100%
13.1 Escala de trabalho e canais ativos (Telefone, E-mail, Portal). | Cast/Tereos | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | Finalizado | 100%
14. Shadowing - Defnição das aplicações, operação real | Cast/Tereos | 2026-02-18 | 2026-02-23 | 2026-02-23 | 2026-02-27 | Finalizado | 100%
Quinzena 2 | [5 empty] | Em andamento | 56%
15. Criação do plano de KT (check list) para progresso do conhecimento | Cast/Tereos | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-02-27 | 2026-03-02 | Finalizado | 100%
16. Check Point 3x semana para acompanhamento da evolução do KT | Cast/Tereos | 2026-02-27 | 2026-04-30 | 2026-02-27 | 2026-03-16 | Finalizado | 100%
15. Continuação da capacitação do Time de Sustentação | Cast/Tereos | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 2026-02-26 |  | Em andamento | 50%
16. Continuação do Shadowing - Defnição das aplicações, operação real | Cast/Tereos | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 2026-02-26 |  | Em andamento | 50%
17. Finalização da elaboração de Material de Repasse | Cast/Tereos | 2026-02-24 | 2026-03-16 |  |  | Em andamento | 50%
18. Instruções finais de Trabalho (ITs) | Cast/Tereos | 2026-02-24 | 2026-03-16 |  |  | Em andamento | 50%
19. Definição final dos Fluxos de Atendimento | Cast/Tereos | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 2026-03-04 |  | Em andamento | 65%
19.1 Criação das filas Cast no Service Now | Cast/Tereos | 2026-02-24 | 2026-03-16 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | Finalizado | 100%
19.2 API e criação do power BI para report de indicadores (KPI) | Cast/Tereos | 2026-02-24 | 2026-03-16 |  |  | Em andamento | 30%
20. Definição final e Doc. de SLAs | Cast/Tereos | 2026-02-24 | 2026-03-16 |  |  | Em andamento | 30%
21. Capacitação do time N1 no novo fluxo de trabalho | Cast/Tereos | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  | Não iniciado | 0%
Quinzena 3 | [5 empty] | Não iniciado | 0%
21. Continuação da capacitação do Time de Sustentação | Cast/Tereos | 2026-03-17 | 2026-04-06 |  |  | Não iniciado | 0%
22. Continuação do Shadowing - Defnição das aplicações, operação real | Cast/Tereos | 2026-03-17 | 2026-04-06 |  |  | Não iniciado | 0%
23. Continuação Check Point 3x semana para acompanhamento da evolução do KT | Cast/Tereos | 2026-03-17 | 2026-04-06 |  |  | Não iniciado | 0%
Quinzena 4, 5 e 6 | [5 empty] | Não iniciado | 0%
23.Revisão final de acessos, Documentação, acompanhamento | Cast/Tereos | 2026-04-07 | 2026-05-27 |  |  | Não iniciado | 0%
24. Continuação do Shadowing - Defnição das aplicações, operação real | Cast/Tereos | 2026-04-07 | 2026-05-27 |  |  | Não iniciado | 0%
25. Reverse Shadowing Desacoplamento do Time TEREOS | Cast/Tereos | 2026-04-07 | 2026-05-27 |  |  | Não iniciado | 0%
Atualizado em 04/03/2026

## Plano do KT
Prazo: 27/02/2026 a 13/03/2026 |  | Plano de acompanhamento:
Tereos | Cast
Felix | Leticia
Alessandro (Apoio) | Igson (apoio)
Passagem de conhecimento |  | Status | Impedimento
Encontros diários de acompanhamento de atendimentos e troca de conhecimento
Confirmação da lista de aplicações
DE/PARA das aplicações com KBs disponiveis no SN
Acesso aos KBs
Acessos as filas do Service Now
Lista de fornecedores e acionamentos N3
Cadastro Cast no ambiente fornecedor
Procedimento de como abrir chamado no N3 e scalation
Entendimento de negócio de cada aplicação
Problemas técnicos que se resolve em N2 e em N3
Evidencias do KT (gravação, print de tela, resumos)
SLA do N3
KB de inicidentes resolvidos
Unificação dos KBs do N1 com o N2 para criação única de procedimento
Key User da aplicação
Quais motivos e como acionar o Key User
Como visualisar, trocar, atualizar, fechar os chamados no SN
Procedimento de GMUD para CAB
Procedimento de Service Request
SHADOWING REVERSO 16/03/2026 a 17/04/2026
Go Live CAST 20/04/2026

## Infos do N2
Grupo Atual | N3
BR_CTR_L3_CAST_AplicativosMobile | Filas Cast no ServiceNow:
BR_CTR_L2_App_Support | BR_CTR_L3_CAST_RPA
BR_CTR_L3_Argus | BR_CTR_L3_CAST_Talend
BR_CTR_L3_Logtrac | BR_CTR_L3_CAST_PowerPlatform
BR_CTR_L3_CAST_SalesForce | etc
BR_CTR_L2_RPA | Exceção:
BR_CTR_L2_Simplefarm_Gatec_AMS | Global_CTR_L3_CAST_ServiceNow
BR_CTR_L1_Fornecedores_AplicaçõesEstratégicas
BR_CTR_L3_CAST_RPA | Novo modelo de Filas N2 CAST
BR_CTR_L2_Primavera | BR_CTR_L2_CAST_AGRICOLA
BR_CTR_L2_MOB | BR_CTR_L2_CAST_INDUSTRIA
BR_CTR_L2_APPS | BR_CTR_L2_CAST_ADM (RH)
BR_CTR_L3_Sagittar_AplicaçõesEstratégicas | BR_CTR_L2_CAST_ADM (COM/LOG/SUPR)
BR_CTR_L3_Easyprocess | BR_CTR_L2_CAST_ADM (FINAN/CONTAB/TRIB/JURID)
BR_CTR_L2_CAST_Uipath (RPA)
Weeklys
3x por semana (30minutos) | Campo de aplicações precisa ser de preenchimento obrigatorio no SN
RAC Mensal | Sai Andrea Moraes (desligamento) entra Luiz Otávio Santana na esteira do RH (13/02/2026)
Felix saindo do time indo para CAST em 02/03
Simplefarm |  | Simplefarm fora do horário comercial
681 = 12 meses |  | 43 = 12 meses
57 por mês |  | 4 por mês
12 por semana |  | 1 por semana
média 3 por dia |  | 0,2 dia
Sobreaviso paga 1/3 do valor do CLT e mais hora extra do atendimento;
Quando precisa atender bate o ponto, conta hora extra, e paralisa o sobreaviso; Além do sobreaviso tem mais o adicional noturno se for acionado: 20% Brasilia e SP 30%
Sobreaviso limite 24h por pessoa;
11h de descanso para o próximo sobreaviso.
Indicadores KPIs
Atendimento do SLA (% de chamados encerrados dentro do SLA no período definido), por
criticidade, por tempo de reação e tempo de solução, com apuração mensal;
 Quantidade de chamados abertos e atendidos (encerrados) dentro do período – mensal e
por frente de atendimento;
 Quantidade de chamados abertos por criticidade no período – mensal e por frente de
atendimento;
 Quantidade de chamados abertos por categoria (a ser definida, ex: frente de atendimento
(módulo), Tipo – Incidente/dúvida/requisição e Nível de criticidade);
 % Quantidade de chamados reabertos (chamados que apresentaram defeitos e/ou não
atenderam por completo o usuário), Por frente de atendimento, por Tipo –
Incidente/dúvida/requisição e Nível de criticidade);
 Quantidade de chamados pendentes de solução (backlog) por tempo (Ex: até 7dd, 15dd,
30dd, 60dd e 90dd) e por frente de atendimento, por tipo – Incidente/dúvida/requisição e
Nível de criticidade);

## Cronograma_baseline
Macro Cronograma de Transição: Cliente Tereos
Atividade | Responsável | Inicio | Término | Status
Quinzena 1
1. Alinhamento e Plano de Trabalho | Cast/Tereos | 2026-02-04 | 2026-02-13 | Em andamento
1.1 Lista de Aplicações (nome da aplicação, fornecedor, contato, escala, criticidade) | Cast/Tereos | 2026-02-04 | 04/02/206 | Finalizado
1.2 Acessos (Service Now, Rede, Sharepoint, Applicações, canais de comunicação, grupos) | Cast/Tereos | 2026-02-04 | 2026-02-06 | Em andamento
1.3 Workflow de atendimento End-to-End (N1,N2,N3) | Cast/Tereos | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Finalizado
1.4 Lista de contatos (Scalation List) (N1,N2 atual, N3, demais áreas TI) | Cast/Tereos | 2026-02-04 | 2026-02-06 | Em andamento
1.5 KBs (Bases de conhecimento\documentação técnica das aplicações | Cast/Tereos | 2026-02-04 | 2026-02-13 | Em andamento
1.6 Métricas (SLA,SLO,KPI) | Cast/Tereos | 2026-02-04 | 2026-02-10 | Em andamento
2. Entendimento de Infra e Landscape | Cast/Tereos | 2026-02-06 | 2026-02-09 | Não iniciado
2.1 Relatório técnico do ambiente (Servidores, Cloud, Conectividade) | Cast/Tereos | 2026-02-06 | 2026-02-09 | Não iniciado
3. Catalogar Documentação | Cast | 2026-02-04 | 2026-02-06 | Em andamento
3.1 Repositório centralizado com manuais e processos atuais (Sharepoint organizado) | Cast | 2026-02-04 | 2026-02-06 | Em andamento
4. Definição do Líder do Cliente | Tereos | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Finalizado
4.1Indicação formal do SPOC (Single Point of Contact) da Tereos (Luciano ) | Tereos | 2026-02-04 | 2026-02-04 | Finalizado
5. Estrutura e Governança | Cast/Tereos | 2026-02-05 | 2026-02-20 | Em andamento
5.1 Modelo de reuniões (SteerCo/Checkpoints) e fluxos de decisão. | Cast/Tereos | 2026-02-05 | 2026-02-20 | Em andamento
Quinzena 2
6. Apresentação e formalização do time Cast para atendimento N2 | Cast | 2026-02-11 | 2026-02-16 | Não iniciado
7. Workshops de Processos Críticos | Cast/Tereos | 2026-02-11 | 2026-02-20 | Não iniciado
8. Finalização da elaboração de Material de Repasse | Cast/Tereos | 2026-02-23 | 2026-03-06 | Não iniciado
9. Definição final dos Fluxos de Atendimento | Cast/Tereos | 2026-03-09 | 2026-03-20 | Não iniciado
10. Definição final e Doc. de SLAs | Cast/Tereos | 2026-03-09 | 2026-03-20 | Não iniciado
11. Instruções de Trabalho (ITs) | Cast/Tereos | 2026-03-09 | 2026-03-20 | Não iniciado
Quinzena 3
12. FAQ's / Scripts para Atendimento | Cast/Tereos | 2026-03-23 | 2026-04-03 | Não iniciado
13. Capacitação do Time de Sustentação | Cast/Tereos | 2026-03-23 | 2026-04-03 | Não iniciado
14. Preparação de Infra e Sistema (Service Now para time) | Cast/Tereos | 2026-03-23 | 2026-04-03 | Não iniciado
15. Definição das Frentes de Atendimento | Cast/Tereos | 2026-03-23 | 2026-04-03 | Não iniciado
15.1 Escala de trabalho e canais ativos (Telefone, E-mail, Portal). | Cast/Tereos | 2026-03-23 | 2026-04-03 | Não iniciado
16. Divulgação dos Procedimentos | Cast/Tereos | 2026-03-23 | 2026-04-03 | Não iniciado
16.1 Plano de comunicação enviado para os usuários finais da Tereos. | Cast/Tereos | 2026-03-23 | 2026-04-03 | Não iniciado
Quinzena 4, 5 e 6
17.Revisão final de acessos, Documentação, acompanhamento | Cast/Tereos | 2026-04-06 | 2026-05-22 | Não iniciado
18. Shadowing - Defnição das aplicações, operação real | Cast/Tereos | 2026-04-06 | 2026-05-22 | Não iniciado
19.Reverse Shadowing Desacoplamento do Time TEREOS | Cast/Tereos | 2026-04-06 | 2026-05-22 | Não iniciado
Atualizado em 09/09/2025

## Links Sharepoint
Projeto Terceirização - N2 - Documentos - Todos os Documentos

## Governança
Rotina | Atividades | Periodicidade | Responsável | Apoio
Check Point | Reunião semanal de alinhamento em os Gestores do AMS (TEREOS e Proponente) Avaliação dos chamados em aberto, direcionamento a prioridades, avaliação backlog etc.; | Semanal | CAST | TEREOS
Check Point | Gestão de mudanças; Pesquisa de Satisfação de Usuários; Disponibilidade; KPI´s e Rotina de Governança. | Quinzenal | CAST | TEREOS
Gestão de melhorias/projetos | Participação em Reuniões de Status: a equipe de Nível 2 deverá acompanhar as reuniões de status relacionadas a demandas de projetos, aprovações, priorizações, Follow Upsl e planos de transição para produção. O objetivo da participação é manter visibilidade das iniciativas em andamento, garantindo que o N2 esteja preparado para absorver, em momento oportuno, as aplicações, melhorias ou projetos que venham a ser transferidos para sua esfera de sustentação. | Mensal | TEREOS | CAST
RAC | Validação de indicadores KPI´s; Fechamento do baseline mensal com o demonstrativo de esforços para cada item da demanda; Pesquisa de satisfação dos usuários; Revisão de Backlog e de ações de direcionamento dos serviços; | Mensal | CAST | TEREOS

## RACI
R (Responsible) – Responsável por executar a atividade.
 A (Accountable) – Aprovador final, responsável pela tomada de decisões.
 C (Consulted) – Consultado, envolvido em discussões e fornecimento de informações.
 I (Informed) – Informado, mantido a par do andamento da atividade.
CAST

## Modelo_Acessos
Colaborador (CAST) | Chamado Tereos | E-mail Tereos | Sistema Operacional | Acesso E-mail / Office | VPN | Aplicações

## Gestores_Analistas_Tereos
Aplicação | Gestor / Analista | Grupo | Horas planejadas
PowerBI | Julianne Versiani/ Sérgio/Felipe Araujo (Férias Sérgio) | Plataforma de dados | 40
Databricks | Gerson Torrezan / Gabriel / Michel | Plataforma de dados | 30
Snowflake | Gerson Torrezan / Gabriel | Plataforma de dados | 50
PowerPlatform | Gerson Torrezan / Sérgio Sérgio/Felipe Araujo (Férias Sérgio) |  | 80
Talend | Gerson Torrezan / Lucas Florio |  | 200
ServiceNow | Gerson Torrezan / Rubens |  | 210
Salesforce Comercial | Luciano (apoio Audi) / Luis Henrique | Salesforce | 30
Salesforce Agricola | Luciano (apoio Audi) / Luiz Otavio | Salesforce | 30
UiPath Orchestrator | Luciano / Luis Henrique |  | 40
Tereos Conecta | Luciano / Andrea | Aplicativos Móveis | 40
Amigo Produtor | Luciano / Luiz Otavio | Aplicativos Móveis | 30
TailorMade | Luciano / Luis Henrique | Aplicativos Móveis | 30
Cognos | Luciano / Felix |  | 40
ExportSys | Luciano / Felix |  | 40
Total |  |  | 890

## Mapa de Aplicações
# | nome aplicação | tecnologia | banco de dados | repositório | ambiente dev | ambiente homol | ambiente prod | integrações | ponto focal tecnico | ponto focal negocio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

## Controle_Evolução
Aplicação | Salesforce Agricola | UiPath Orchestrator
Status | Executando | Aguardando Demanda para Executar | Aguardando KT | Aguardando acesso
Gestor Tereos | Luciano de Souza | Luciano de Souza
Analista Tereos | Luiz Otavio Santana | Luis Henrique Madalena Lacerda
Responsável Melhorias | Tiago de Araujo Claudiano | Leticia Nascimento de Oliveira
Fornecedor atual | Globant | Biti9
Consultor Ambiente | Raul Gonçalves Pedrosa | João Lucio Tomé
Consultor Web | Não Aplica | Não Aplica
Consultor Mobile | Não Aplica | Não Aplica
Consultor AWS e Banco de Dados | Não Aplica | Não Aplica
Possui acesso ao repositório Web | Não Aplica | Sim
Possui acesso ao repositório Mobile | Não Aplica | Não Aplica
Possui acesso as lojas | Não Aplica | Não Aplica
Possui acesso de Adm da Ferramenta | Sim | Sim
Possui acesso a fila do ServiceNow | Sim | Sim
Possui documentação | Não | Não
KT foi satisfatório | Sim | Sim
Diário de Boardo | 30/09/2025 Atuando. Demandas consolidadas serão discutidas numa agenda prevista para 01/10/25. | 30/09/2025 Aguardando demanda/chamados. Proposta sobre ajuste de robô/reforma tributária foi enviada, aguardando retorno.
| 29/09/2025 Consultor Cast acionado sobre mudanças na rotina de atribuição de acessos. Foi orientado a atuar mediante chamado. | 24/09/2025 Aguardando demanda/chamados. Proposta sobre ajuste de robô/reforma tributária foi enviada, aguardando retorno.
| 26/09/2025 RITM sobre melhorias será avaliado por Luciano de Souza e, em seguida, transferido para que Luiz Otavio defina as prioridades | 23/09/2025 Aguardando demanda/chamados. Proposta sobre ajuste de robô/reforma tributária foi enviada, aguardando retorno.
| 25/09/2025 Sustentação em andamendo sem intercorrências | 19/09/2025 Agenda projeto de melhorias, com nova revisão de esforço e Letícia(Tereos) irá escolher um robô para que o time Cast possa implementar.
| 24/09/2025 Recebidos os números dos chamados abertos e a carga que deve ser realizada na Opportunity, bem como esclarecimentos de Samuel(Tereos) sobre pontos levantados pela Cast | 18/09/2025 Aguardando demanda/chamados para acompanhar. Como sugestão da CAST para início da ambientação, um dos robôs poderá ser ajustado sem custo adicional.
| 23/09/2025 Aguardando formalização de demandas de melhoria no ServiceNow para análise e priorização | 17/09/2025 KT realizado com a participação do Fornecedor, Luis(Tereos) e time Cast
| 19/09/2025 Análise o ambiente e aguardando demanda/chamados para acompanhar | 16/09/2025 Ainda aguardando retorno de Luis Henrique (Tereos) sobre nova agenda. Aparentemente, ele está aguardando disponibilidade do Fornecedor.
| 18/09/2025 Revogação dos acessos anteriormente concedido aos usuários do Negócio. Substuição de usuário responsável pelos ajustes (de Sydney Santos para Luiz Otávio). | 15/09/2025 Solicitando novamente agenda.
| 17/09/2025 KT realizado com Sidney Santos com a participação de Samuel, Luiz Santana e Alessandro Martinez, todos da Tereos. O fornecedor Globant declinou da participação poucos minutos antes da agenda. Raul (Cast) solicitou acesso à aplicação. No início da tarde, acessos concedidos ao consultor Cast. | 11/09/2025 Luis Henrique (Tereos) esta alinhando com forncedores atuais uma data.
| 17/09/2025 Reunião de refinamento de melhorias não realizada, Luciano não compareceu. Solicitada remarcação da agenda, mas sem retorno. | 09/09/2025 Solicitada agenda.
16/09/2025 aguardando agenda em 17/09/2025 das 09h00 as 10h00
15/09/2025 agendado para 17/09/2025 das 09h00 as 10h00.
10/09/2025 foi solicitada agenda.