## Plano de KT Leticia
Prazo acompanhamento: 27/02/2026 a 13/03/2026 |  | Prazo Shadowing reverso: 16/03/2026 a 17/04/2026
Tereos | Cast | Plano de KT:
Felix | Leticia
Alessandro (Apoio) | Igson (apoio)
Passagem de conhecimento |  | Status | Impedimento
Encontros diários de acompanhamento de atendimentos e troca de conhecimento |  | em andamento
Confirmação da lista de aplicações |  | Finalizado
DE/PARA das aplicações com KBs disponiveis no SN |  | em andamento | Faltam os KB das aplicações oficina e MOB
Acesso aos KBs |  | Finalizado
Acessos as filas do Service Now |  | em andamento | não consegui acessar as filas:
Lista de fornecedores e acionamentos N3
Cadastro Cast no ambiente fornecedor
Procedimento de como abrir chamado no N3 e scalation
Entendimento de negócio de cada aplicação
Problemas técnicos que se resolve em N2 e em N3
Evidencias do KT (gravação, print de tela, resumos)
SLA do N3 |  | Não iniciado
KB de inicidentes resolvidos
Unificação dos KBs do N1 com o N2 para criação única de procedimento
Key User da aplicação
Quais motivos e como acionar o Key User
Como visualisar, trocar, atualizar, fechar os chamados no SN
Procedimento de GMUD para CAB
Procedimento de Service Request
SHADOWING REVERSO 16/03/2026 a 17/04/2026
Go Live CAST 20/04/2026

## Plano de KT Rodrigo
Prazo acompanhamento: 27/02/2026 a 13/03/2026 |  | Prazo Shadowing reverso: 16/03/2026 a 17/04/2026
Tereos | Cast | Plano de KT:
Luiz Otávio | Rodrigo
Passagem de conhecimento |  | Status | Impedimento
Encontros diários de acompanhamento de atendimentos e troca de conhecimento |  | Em andamento
Confirmação da lista de aplicações
DE/PARA das aplicações com KBs disponiveis no SN
Acesso aos KBs |  | Concluido
Acessos as filas do Service Now
Lista de fornecedores e acionamentos N3
Cadastro Cast no ambiente fornecedor
Procedimento de como abrir chamado no N3 e scalation
Entendimento de negócio de cada aplicação
Problemas técnicos que se resolve em N2 e em N3
Evidencias do KT (gravação, print de tela, resumos)
SLA do N3
KB de inicidentes resolvidos
Unificação dos KBs do N1 com o N2 para criação única de procedimento
Key User da aplicação
Quais motivos e como acionar o Key User
Como visualisar, trocar, atualizar, fechar os chamados no SN
Procedimento de GMUD para CAB
Procedimento de Service Request
SHADOWING REVERSO 16/03/2026 a 17/04/2026
Go Live CAST 20/04/2026

## Plano KT Danilo
Prazo acompanhamento: 02/03/2026 a 13/03/2026 |  | Prazo Shadowing reverso: 16/03/2026 a 17/04/2026 |  | Prazo acompanhamento: 02/03/2026 a 13/03/2026 |  | Prazo Shadowing reverso: 16/03/2026 a 17/04/2026
Tereos | Cast | Plano de KT: |  | Tereos | Cast | Plano de KT:
Diego | Danilo |  |  | Thales | Danilo
Passagem de conhecimento |  | Status | Impedimento | Passagem de conhecimento |  | Status | Impedimento
Encontros diários de acompanhamento de atendimentos e troca de conhecimento |  |  |  | Encontros diários de acompanhamento de atendimentos e troca de conhecimento
Confirmação da lista de aplicações |  |  |  | Confirmação da lista de aplicações
DE/PARA das aplicações com KBs disponiveis no SN |  |  |  | DE/PARA das aplicações com KBs disponiveis no SN
Acesso aos KBs |  |  |  | Acesso aos KBs
Acessos as filas do Service Now |  |  |  | Acessos as filas do Service Now
Lista de fornecedores e acionamentos N3 |  |  |  | Lista de fornecedores e acionamentos N3
Cadastro Cast no ambiente fornecedor |  |  |  | Cadastro Cast no ambiente fornecedor
Procedimento de como abrir chamado no N3 e scalation |  |  |  | Procedimento de como abrir chamado no N3 e scalation
Entendimento de negócio de cada aplicação |  |  |  | Entendimento de negócio de cada aplicação
Problemas técnicos que se resolve em N2 e em N3 |  |  |  | Problemas técnicos que se resolve em N2 e em N3
Evidencias do KT (gravação, print de tela, resumos) |  |  |  | Evidencias do KT (gravação, print de tela, resumos)
SLA do N3 |  |  |  | SLA do N3
KB de inicidentes resolvidos |  |  |  | KB de inicidentes resolvidos
Unificação dos KBs do N1 com o N2 para criação única de procedimento |  |  |  | Unificação dos KBs do N1 com o N2 para criação única de procedimento
Key User da aplicação |  |  |  | Key User da aplicação
Quais motivos e como acionar o Key User |  |  |  | Quais motivos e como acionar o Key User
Como visualisar, trocar, atualizar, fechar os chamados no SN |  |  |  | Como visualisar, trocar, atualizar, fechar os chamados no SN
Procedimento de GMUD para CAB |  |  |  | Procedimento de GMUD para CAB
Procedimento de Service Request |  |  |  | Procedimento de Service Request
SHADOWING REVERSO 16/03/2026 a 17/04/2026 |  |  |  | SHADOWING REVERSO 16/03/2026 a 17/04/2026
Go Live CAST 20/04/2026 |  |  |  | Go Live CAST 20/04/2026
Prazo acompanhamento: 02/03/2026 a 13/03/2026 |  | Prazo Shadowing reverso: 16/03/2026 a 17/04/2026
Tereos | Cast | Plano de KT:
Luiz Otávio | Danilo
Passagem de conhecimento |  | Status | Impedimento
Encontros diários de acompanhamento de atendimentos e troca de conhecimento
Confirmação da lista de aplicações
DE/PARA das aplicações com KBs disponiveis no SN
Acesso aos KBs
Acessos as filas do Service Now
Lista de fornecedores e acionamentos N3
Cadastro Cast no ambiente fornecedor
Procedimento de como abrir chamado no N3 e scalation
Entendimento de negócio de cada aplicação
Problemas técnicos que se resolve em N2 e em N3
Evidencias do KT (gravação, print de tela, resumos)
SLA do N3
KB de inicidentes resolvidos
Unificação dos KBs do N1 com o N2 para criação única de procedimento
Key User da aplicação
Quais motivos e como acionar o Key User
Como visualisar, trocar, atualizar, fechar os chamados no SN
Procedimento de GMUD para CAB
Procedimento de Service Request
SHADOWING REVERSO 16/03/2026 a 17/04/2026
Go Live CAST 20/04/2026

## Plano de KT Simone
Prazo acompanhamento: 02/03/2026 a 13/03/2026 |  | Prazo Shadowing reverso: 16/03/2026 a 17/04/2026 |  | Prazo acompanhamento: 02/03/2026 a 13/03/2026 |  | Prazo Shadowing reverso: 16/03/2026 a 17/04/2026
Tereos | Cast | Plano de KT: |  | Tereos | Cast | Plano de KT:
Luis Henrique | Simone |  |  | Luiz Otavio | Simone
Passagem de conhecimento |  | Status | Impedimento | Passagem de conhecimento |  | Status | Impedimento
Encontros diários de acompanhamento de atendimentos e troca de conhecimento |  |  |  | Encontros diários de acompanhamento de atendimentos e troca de conhecimento
Confirmação da lista de aplicações |  |  |  | Confirmação da lista de aplicações
DE/PARA das aplicações com KBs disponiveis no SN |  |  |  | DE/PARA das aplicações com KBs disponiveis no SN
Acesso aos KBs |  |  |  | Acesso aos KBs
Acessos as filas do Service Now |  |  |  | Acessos as filas do Service Now
Lista de fornecedores e acionamentos N3 |  |  |  | Lista de fornecedores e acionamentos N3
Cadastro Cast no ambiente fornecedor |  |  |  | Cadastro Cast no ambiente fornecedor
Procedimento de como abrir chamado no N3 e scalation |  |  |  | Procedimento de como abrir chamado no N3 e scalation
Entendimento de negócio de cada aplicação |  |  |  | Entendimento de negócio de cada aplicação
Problemas técnicos que se resolve em N2 e em N3 |  |  |  | Problemas técnicos que se resolve em N2 e em N3
Evidencias do KT (gravação, print de tela, resumos) |  |  |  | Evidencias do KT (gravação, print de tela, resumos)
SLA do N3 |  |  |  | SLA do N3
KB de inicidentes resolvidos |  |  |  | KB de inicidentes resolvidos
Unificação dos KBs do N1 com o N2 para criação única de procedimento |  |  |  | Unificação dos KBs do N1 com o N2 para criação única de procedimento
Key User da aplicação |  |  |  | Key User da aplicação
Quais motivos e como acionar o Key User |  |  |  | Quais motivos e como acionar o Key User
Como visualisar, trocar, atualizar, fechar os chamados no SN |  |  |  | Como visualisar, trocar, atualizar, fechar os chamados no SN
Procedimento de GMUD para CAB |  |  |  | Procedimento de GMUD para CAB
Procedimento de Service Request |  |  |  | Procedimento de Service Request
SHADOWING REVERSO 16/03/2026 a 17/04/2026 |  |  |  | SHADOWING REVERSO 16/03/2026 a 17/04/2026
Go Live CAST 20/04/2026 |  |  |  | Go Live CAST 20/04/2026

## Plano de KT Diego Corrêa
Prazo acompanhamento: 27/02/2026 a 13/03/2026 |  | Prazo Shadowing reverso: 16/03/2026 a 17/04/2026
Tereos | Cast | Plano de KT:
Diego | Diego Corrêa/Danilo
Passagem de conhecimento |  | Status | Impedimento
Encontros diários de acompanhamento de atendimentos e troca de conhecimento
Confirmação da lista de aplicações
DE/PARA das aplicações com KBs disponiveis no SN
Acesso aos KBs
Acessos as filas do Service Now
Lista de fornecedores e acionamentos N3
Cadastro Cast no ambiente fornecedor
Procedimento de como abrir chamado no N3 e scalation
Entendimento de negócio de cada aplicação
Problemas técnicos que se resolve em N2 e em N3
Evidencias do KT (gravação, print de tela, resumos)
SLA do N3
KB de inicidentes resolvidos
Unificação dos KBs do N1 com o N2 para criação única de procedimento
Key User da aplicação
Quais motivos e como acionar o Key User
Como visualisar, trocar, atualizar, fechar os chamados no SN
Procedimento de GMUD para CAB
Procedimento de Service Request
SHADOWING REVERSO 16/03/2026 a 17/04/2026
Go Live CAST 20/04/2026

## Plano de KT TBD
Prazo acompanhamento: 27/02/2026 a 13/03/2026 |  | Prazo Shadowing reverso: 16/03/2026 a 17/04/2026
Tereos | Cast | Plano de KT:
Andrea/Luiz Otávio
Passagem de conhecimento |  | Status | Impedimento
Encontros diários de acompanhamento de atendimentos e troca de conhecimento
Confirmação da lista de aplicações
DE/PARA das aplicações com KBs disponiveis no SN
Acesso aos KBs
Acessos as filas do Service Now
Lista de fornecedores e acionamentos N3
Cadastro Cast no ambiente fornecedor
Procedimento de como abrir chamado no N3 e scalation
Entendimento de negócio de cada aplicação
Problemas técnicos que se resolve em N2 e em N3
Evidencias do KT (gravação, print de tela, resumos)
SLA do N3
KB de inicidentes resolvidos
Unificação dos KBs do N1 com o N2 para criação única de procedimento
Key User da aplicação
Quais motivos e como acionar o Key User
Como visualisar, trocar, atualizar, fechar os chamados no SN
Procedimento de GMUD para CAB
Procedimento de Service Request
SHADOWING REVERSO 16/03/2026 a 17/04/2026
Go Live CAST 20/04/2026