## Planilha1
Quizena 1: Fundação e Diagnóstico
Foco em entender o ecossistema da Tereos e alinhar as expectativas de governança. Este primeiro cenário é a fase de "alicerce" da nossa entrega. Antes de qualquer execução técnica, mergulharemos profundamente no ecossistema da Tereos, mapeando não apenas a infraestrutura tecnológica (que integra desde o ambiente corporativo até as particularidades da operação industrial/agro), mas também o capital humano e os fluxos de decisão. O objetivo aqui é eliminar "zonas cinzentas" e estabelecermos quem são os interlocutores-chave, como os riscos serão reportados e quais são os critérios de sucesso sob a ótica da governança corporativa. Ao alinhar essas expectativas logo no início, garantimos que o projeto flua sem ruídos de comunicação, permitindo que a transição seja transparente e que as responsabilidades, tanto do nosso lado quanto do lado da Tereos, estejam perfeitamente documentadas e aceitas. Para que este cenário seja executado com assertividade, focaremos em três pilares principais: - Imersão Técnica (Landscape): Mapeamento detalhado de servidores, redes e integrações críticas para a continuidade do negócio. - Design de Governança: Definição da cadência de reuniões, modelos de reporte de status e matriz de escalonamento (quem acionar em caso de crise). - Aculturamento e Stakeholders: Identificação dos líderes de cada frente e alinhamento sobre o "Modo de Operar", garantindo que a nossa chegada agregue valor aos processos já existentes.
Categoria | Atividade | Entregas
KT | Alinhamento e Plano de Trabalho | Cronograma detalhado e Matriz de Responsabilidades (RACI).
KT | Entendimento de Infra e Landscape | Relatório técnico do ambiente (Servidores, Cloud, Conectividade).
KT | Catalogar Documentação | Repositório centralizado com manuais e processos atuais.
Setup | Definição do Líder do Cliente | Indicação formal do SPOC (Single Point of Contact) da Tereos.
Setup | Estrutura e Governança | .
Quizena 2: Imersão e Construção
Foco na imersão técnica, captura de conhecimento e desenho dos processos operacionais. Este segundo cenário representa o "coração" da nossa estratégia de transição, onde a teoria do planejamento encontra a realidade prática da Tereos. Neste momento, o objetivo principal é a desmistificação dos processos, onde saímos do campo das definições e entramos na imersão profunda para capturar o conhecimento pratico das equipes atuais. Através de workshops intensivos e da elaboração de materiais de repasse (playbooks), transformaremos a complexidade do dia a dia em fluxos de atendimento lógicos e padronizados. É nesta fase que desenhamos a inteligência do serviço, definindo acordos de níveis de serviço (SLAs) que sejam realistas e agressivos o suficiente para sustentar a produtividade da Tereos, além de criar as Instruções de Trabalho (ITs) que servirão como o "guia de sobrevivência" técnico para qualquer situação operacional. Para consolidar este cenário, trabalharemos em três frentes de construção: - Extração de Conhecimento (Workshops): Sessões consultivas para mapear as particularidades de cada processo crítico, garantindo que nenhum detalhe operacional seja perdido na transição. - Engenharia de Processos e SLAs: Modelagem dos workflows de atendimento, estabelecendo tempos de resposta e solução que reflitam a criticidade do negócio (especialmente em períodos de safra/entressafra). - Documentação Ativa: Criação de materiais didáticos e técnicos que não fiquem apenas guardados, mas que sirvam de base para a autonomia futura da equipe de sustenção.
Categoria | Atividade | Entregas
KT | Workshops de Processos Críticos | Atas de workshop e mapeamento de "Gaps" de conhecimento.
KT | Elaboração de Material de Repasse | Playbooks técnicos e vídeos de treinamento (KBs).
Setup | Definição dos Fluxos de Atendimento | Desenho do workflow (Abertura, Escalonamento, Fechamento).
Setup | Definição e Doc. de SLAs | Acordo de Nível de Serviço assinado (Tempos de resposta/solução).
Setup | Instruções de Trabalho (ITs) | Documentos de "Passo-a-passo" para a operação diária.
Quizena 3: Prontidão e Transição (Go-Live Prep)
Foco na execução operacional, capacitação final e transição para o início do Suporte. Este terceiro cenário marca a fase de "decolagem", onde transformamos todo o planejamento e conhecimento técnico em uma operação viva e funcional. O objetivo central aqui é garantir a segurança operacional, ou seja, não basta que os processos existam no papel, eles precisam estar perfeitamente configurados nas ferramentas de gestão (ITSM) e dominados pela equipe que estará na linha de frente. Neste mês, realizamos o "ajuste fino" através da criação de FAQs inteligentes e scripts de atendimento que agilizam a resolução de problemas no primeiro contato. Será o momento em que a equipe de sustentação recebe os ultimos detalhes para assumir o serviço, garantindo que a transição para a Tereos tenha ocorrido de forma transparente para o usuário final, com uma comunicação clara sobre os novos canais de suporte e procedimentos de atendimento. Para assegurar o final da transição de forma impecável, focaremos nos seguintes pilares de entrega: - Capacitação e Certificação: Treinamentos intensivos com a equipe de suporte para garantir que o conhecimento técnico capturado nos meses anteriores seja aplicado com precisão. - Habilitação Tecnológica: Configuração e homologação final das ferramentas de chamados, telefonia e portais, garantindo que a infraestrutura de atendimento esteja pronta para a carga de trabalho. - Comunicação Estratégica: Execução do plano de divulgação para os usuários da Tereos, informando como e onde buscar ajuda, seguido do acompanhamento assistido (Hypercare) para garantir estabilidade imediata.
Categoria | Atividade | Entregas
KT | FAQ's / Scripts para Atendimento | Base de conhecimento estruturada e pronta para receber documentos e consultas rápida.
KT | Capacitação do Time de Sustentação | Certificação interna da equipe que assumirá o serviço.
Setup | Preparação de Infra e Sistema | Ferramenta de ITSM (ServiceNow, Jira, etc.) configurada.
Setup | Definição das Frentes de Atendimento | Escala de trabalho e canais ativos (Telefone, E-mail, Portal).
Setup | Divulgação dos Procedimentos | Plano de comunicação enviado para os usuários finais da Tereos.
Quizena 4, 5 e 6: Priorização, Inicio de Atendimento e calibração
Quinzena 4 - Pré-Shadow Kick-off do Shadowing: Reunião de alinhamento com o time atual da Tereos para definir quem será o "par" (espelho) de cada integrante do novo time. Time atual da TEREOS faz os atendimetos e o time CAST faz acompanhamento dos atendimentos. Homologação de Acessos e VPN: Garantia de que 100% do time de sustentação possui credenciais ativas nos sistemas da Tereos (ERP, ITSM, Portais). Validação final das Instruções de Trabalho: Entrega da primeira versão dos documentos de passo-a-passo para validação. Check de Governança: Reunião de status para validar se a base de conhecimento construída até aqui é suficiente para o início do Shadow. Definição das aplicações que deverão ser atendidas nesse periodo de transição. Essa definiçaõ deve ter o SIMPLE FARM e o SENIOR incluidos. Quinzena 5 - Shadowing Foco na prática do atendimento, inicio do atendimento e os profissionais da Tereos efetua o acompanhamento. Criação de FAQs e Scripts Rápidos: Compilação das dúvidas mais comuns mapeadas para consulta ágil durante o acompanhamento. Definição do cenário de atuação a nível de aplicações. O time de sustentação realiza exercícios práticos em ambiente de homologação baseados nos processos críticos da Tereos. Quinzena 6 - Reverse Shadow O time CAST passa a efetuar 100% dos atendimentos das aplicações definidas. Log de Aprendizado: Cada analista registra as particularidades encontradas que não estavam documentadas (o "conhecimento tácito"). Validação de SLA na Prática: Observação de como o tempo de resposta se comporta no dia a dia da Tereos, especialmente em processos de campo ou planta. Relatório de Prontidão: Ao final da quinzena, emitimos um report sobre a curva de aprendizado para ajustar o foco e proximos passos.
Categoria | Atividade | Entregas
Pré-Shadow | Acessos, Documentação, acompanhamento | Time alinhado, com todas as documentações validadas, pronto para operar, porém acompanhando o atendimento junto do time TEREOS.
Shadowing | Defnição das aplicações, operação real | definição das aplicações core, e processo de "Mão na massa". O time comea a atender com o acompanhamento do time TEREOS.
Reverse Shadow | Desacoplamento do Time TEREOS | O time irá efetuar os atendimentos sem o time da TEREOS acompanhar. Irá efetuar as proprias medições e calibração dos SLAs