## Plano de KT Leticia
Prazo acompanhamento: 27/02/2026 a 13/03/2026 |  | Prazo Shadowing reverso: 16/03/2026 a 17/04/2026
Tereos | Cast | Plano de KT: Diariamente às 09h
Felix | Leticia
Alessandro (Apoio) | Igson (apoio)
Passagem de conhecimento |  | Status | Impedimento
Encontros diários de acompanhamento de atendimentos e troca de conhecimento |  | Em andamento
Confirmação da lista de aplicações |  | OK
DE/PARA das aplicações com KBs disponiveis no SN |  | Em andamento
Acesso aos KBs |  | OK
Acessos as filas do Service Now |  | OK
Lista de fornecedores e acionamentos N3 |  | OK
Cadastro Cast no ambiente fornecedor |  | OK
Procedimento de como abrir chamado no N3 e scalation |  | OK
Entendimento de negócio de cada aplicação |  | OK
Problemas técnicos que se resolve em N2 e em N3 |  | Sempre direcionar p/ fornecedor/N3
Evidencias do KT (gravação, print de tela, resumos) |  | Em andamento
SLA do N3 |  | Estão consolidando num documento
KB de inicidentes resolvidos |  | OK
Unificação dos KBs do N1 com o N2 para criação única de procedimento
Key User da aplicação |  | OK
Quais motivos e como acionar o Key User |  | OK
Como visualizar, trocar, atualizar, fechar os chamados no SN |  | OK
Procedimento de GMUD para CAB |  | OK
Procedimento de Service Request |  | Não se aplica
Demandas no Clarizen | (horas => baixa, media ou alta) | OK/Apenas para conhecimento
Demandas /melhorias (apenas para ciência) |  | OK
TAX ONE |  | OK
ONE SOURCE |  | OK
COGNOS |  | OK
OSGT - Exportsys |  | OK
IRPJ |  | OK, passado procedimento de como realizar atualização
XTPG |  | OK
PROJURIS |  | OK
DOCUSIGN |  | OK
NEXXERA |  | OK
SHADOWING REVERSO 16/03/2026 a 17/04/2026
Go Live CAST 20/04/2026

## Plano KT Danilo
Prazo acompanhamento: 02/03/2026 a 13/03/2026 |  | Prazo Shadowing reverso: 16/03/2026 a 17/04/2026 |  | Prazo acompanhamento: 02/03/2026 a 13/03/2026 |  | Prazo Shadowing reverso: 16/03/2026 a 17/04/2026
Tereos | Cast | Plano de KT: |  | Tereos | Cast | Plano de KT:
Diego | Danilo |  |  | Thales | Danilo
Passagem de conhecimento |  | Status | Impedimento | Passagem de conhecimento |  | Status | Impedimento
Encontros diários de acompanhamento de atendimentos e troca de conhecimento |  | Em andamento |  | Encontros diários de acompanhamento de atendimentos e troca de conhecimento |  | Em andamento
Confirmação da lista de aplicações |  | Finalizado |  | Confirmação da lista de aplicações |  | Finalizado
DE/PARA das aplicações com KBs disponiveis no SN |  | Finalizado |  | DE/PARA das aplicações com KBs disponiveis no SN |  | Finalizado
Acesso aos KBs |  | Finalizado |  | Acesso aos KBs |  | Finalizado
Acessos as filas do Service Now |  | Finalizado |  | Acessos as filas do Service Now |  | Finalizado
Lista de fornecedores e acionamentos N3 |  |  |  | Lista de fornecedores e acionamentos N3 |  | Finalizado
Cadastro Cast no ambiente fornecedor |  | Finalizado |  | Cadastro Cast no ambiente fornecedor |  | Finalizado
Procedimento de como abrir chamado no N3 e scalation |  | Finalizado |  | Procedimento de como abrir chamado no N3 e scalation |  | Finalizado
Entendimento de negócio de cada aplicação |  | Em andamento |  | Entendimento de negócio de cada aplicação |  | Finalizado
Problemas técnicos que se resolve em N2 e em N3 |  |  |  | Problemas técnicos que se resolve em N2 e em N3 |  | Finalizado
Evidencias do KT (gravação, print de tela, resumos) |  | Em andamento |  | Evidencias do KT (gravação, print de tela, resumos) |  | Em andamento
SLA do N3 |  |  |  | SLA do N3 |  | Finalizado
KB de inicidentes resolvidos |  | Em andamento |  | KB de inicidentes resolvidos |  | Finalizado
Unificação dos KBs do N1 com o N2 para criação única de procedimento |  | Cancelado |  | Unificação dos KBs do N1 com o N2 para criação única de procedimento |  | Cancelado
Key User da aplicação |  | Finalizado |  | Key User da aplicação |  | Finalizado
Quais motivos e como acionar o Key User |  | Em andamento |  | Quais motivos e como acionar o Key User |  | Finalizado
Como visualisar, trocar, atualizar, fechar os chamados no SN |  | Finalizado |  | Como visualisar, trocar, atualizar, fechar os chamados no SN |  | Finalizado
Procedimento de GMUD para CAB |  | Em andamento |  | Procedimento de GMUD para CAB |  | Finalizado
Procedimento de Service Request |  | Cancelado |  | Procedimento de Service Request |  | Cancelado
SHADOWING REVERSO 16/03/2026 a 17/04/2026 |  |  |  | SHADOWING REVERSO 16/03/2026 a 17/04/2026 |  | Em andamento
Go Live CAST 20/04/2026 |  |  |  | Go Live CAST 20/04/2026
Prazo acompanhamento: 02/03/2026 a 13/03/2026 |  | Prazo Shadowing reverso: 16/03/2026 a 17/04/2026
Tereos | Cast | Plano de KT:
Luiz Otávio | Danilo
Passagem de conhecimento |  | Status | Impedimento
Encontros diários de acompanhamento de atendimentos e troca de conhecimento |  | Não iniciado
Confirmação da lista de aplicações
DE/PARA das aplicações com KBs disponiveis no SN
Acesso aos KBs
Acessos as filas do Service Now
Lista de fornecedores e acionamentos N3
Cadastro Cast no ambiente fornecedor
Procedimento de como abrir chamado no N3 e scalation
Entendimento de negócio de cada aplicação
Problemas técnicos que se resolve em N2 e em N3
Evidencias do KT (gravação, print de tela, resumos)
SLA do N3
KB de inicidentes resolvidos
Unificação dos KBs do N1 com o N2 para criação única de procedimento
Key User da aplicação
Quais motivos e como acionar o Key User
Como visualisar, trocar, atualizar, fechar os chamados no SN
Procedimento de GMUD para CAB
Procedimento de Service Request
SHADOWING REVERSO 16/03/2026 a 17/04/2026
Go Live CAST 20/04/2026

## Plano de KT Rodrigo
Prazo acompanhamento: 27/02/2026 a 13/03/2026 |  | Prazo Shadowing reverso: 16/03/2026 a 17/04/2026
Tereos | Cast | Plano de KT:
Luiz Otávio | Rodrigo
Passagem de conhecimento |  | Status | Impedimento
Encontros diários de acompanhamento de atendimentos e troca de conhecimento |  | Em andamento
Confirmação da lista de aplicações
DE/PARA das aplicações com KBs disponiveis no SN
Acesso aos KBs |  | Concluido
Acessos as filas do Service Now
Lista de fornecedores e acionamentos N3
Cadastro Cast no ambiente fornecedor
Procedimento de como abrir chamado no N3 e scalation
Entendimento de negócio de cada aplicação
Problemas técnicos que se resolve em N2 e em N3
Evidencias do KT (gravação, print de tela, resumos)
SLA do N3
KB de inicidentes resolvidos
Unificação dos KBs do N1 com o N2 para criação única de procedimento
Key User da aplicação
Quais motivos e como acionar o Key User
Como visualisar, trocar, atualizar, fechar os chamados no SN
Procedimento de GMUD para CAB
Procedimento de Service Request
SHADOWING REVERSO 16/03/2026 a 17/04/2026
Go Live CAST 20/04/2026

## Plano de KT Simone
Prazo acompanhamento: 02/03/2026 a 13/03/2026 |  | Prazo Shadowing reverso: 16/03/2026 a 17/04/2026 |  |  |  | Prazo acompanhamento: 02/03/2026 a 13/03/2026 |  | Prazo Shadowing reverso: 16/03/2026 a 17/04/2026
Tereos | Cast | Plano de KT: |  |  |  | Tereos | Cast | Plano de KT:
Luis Henrique | Simone |  |  |  |  | Luiz Otavio | Simone
Passagem de conhecimento |  | Status | Impedimento | Aplicação | Porcentagem de conclusão | Passagem de conhecimento |  | Status | Impedimento
Encontros diários de acompanhamento de atendimentos e troca de conhecimento |  | Em andamento |  | E- Commerce Guarani(desativado) | 100% | Encontros diários de acompanhamento de atendimentos e troca de conhecimento |  | Em andamento
Confirmação da lista de aplicações |  | Em andamento |  | Future Source |  | Confirmação da lista de aplicações |  | Em andamento
DE/PARA das aplicações com KBs disponiveis no SN |  |  |  | Confirma facil/Senior (está p/ser desativado) |  | DE/PARA das aplicações com KBs disponiveis no SN
Acesso aos KBs |  | Finalizado |  | Goflux |  | Acesso aos KBs |  | Finalizado
Acessos as filas do Service Now |  | Em andamento |  | ME |  | Acessos as filas do Service Now |  | Em andamento
Lista de fornecedores e acionamentos N3 |  | Em andamento |  | UiPath (RPA) |  | Lista de fornecedores e acionamentos N3 |  | Em andamento
Cadastro Cast no ambiente fornecedor |  | Finalizado |  | Salesforce (CRM Comercial) |  | Cadastro Cast no ambiente fornecedor |  | Em andamento | pendente acesso aplicação Senior e Invenzi
Procedimento de como abrir chamado no N3 e scalation |  | Em andamento |  | TSB - Time Slot Booking |  | Procedimento de como abrir chamado no N3 e scalation |  | Em andamento
Entendimento de negócio de cada aplicação |  | Em andamento |  | Tailor Made |  | Entendimento de negócio de cada aplicação |  | Em andamento
Problemas técnicos que se resolve em N2 e em N3 |  | Em andamento |  |  |  | Problemas técnicos que se resolve em N2 e em N3 |  | Em andamento | *entender
Evidencias do KT (gravação, print de tela, resumos) |  | Em andamento |  |  |  | Evidencias do KT (gravação, print de tela, resumos) |  | Em andamento
SLA do N3 | [5 empty] | SLA do N3 |  | Em andamento
KB de inicidentes resolvidos | [5 empty] | KB de inicidentes resolvidos
Unificação dos KBs do N1 com o N2 para criação única de procedimento | [5 empty] | Unificação dos KBs do N1 com o N2 para criação única de procedimento |  | Finalizado
Key User da aplicação |  | Em andamento |  |  |  | Key User da aplicação |  | Em andamento | Falta Alison
Quais motivos e como acionar o Key User |  | Finalizado |  |  |  | Quais motivos e como acionar o Key User |  | Finalizado
Como visualisar, trocar, atualizar, fechar os chamados no SN |  | Em andamento |  |  |  | Como visualisar, trocar, atualizar, fechar os chamados no SN |  | Finalizado
Procedimento de GMUD para CAB |  | Em andamento |  |  |  | Procedimento de GMUD para CAB
Procedimento de Service Request |  | ----- |  |  |  | Procedimento de Service Request |  | 0
SHADOWING REVERSO 16/03/2026 a 17/04/2026 | [5 empty] | SHADOWING REVERSO 16/03/2026 a 17/04/2026
Go Live CAST 20/04/2026 | [5 empty] | Go Live CAST 20/04/2026

## Plano de KT Diego Corrêa
Prazo acompanhamento: 27/02/2026 a 13/03/2026 |  | Prazo Shadowing reverso: 16/03/2026 a 17/04/2026
Tereos | Cast | Plano de KT:
Diego | Diego Corrêa/Danilo
Passagem de conhecimento |  | Status | Impedimento
Encontros diários de acompanhamento de atendimentos e troca de conhecimento
Confirmação da lista de aplicações
DE/PARA das aplicações com KBs disponiveis no SN
Acesso aos KBs
Acessos as filas do Service Now
Lista de fornecedores e acionamentos N3
Cadastro Cast no ambiente fornecedor
Procedimento de como abrir chamado no N3 e scalation
Entendimento de negócio de cada aplicação
Problemas técnicos que se resolve em N2 e em N3
Evidencias do KT (gravação, print de tela, resumos)
SLA do N3
KB de inicidentes resolvidos
Unificação dos KBs do N1 com o N2 para criação única de procedimento
Key User da aplicação
Quais motivos e como acionar o Key User
Como visualisar, trocar, atualizar, fechar os chamados no SN
Procedimento de GMUD para CAB
Procedimento de Service Request
SHADOWING REVERSO 16/03/2026 a 17/04/2026
Go Live CAST 20/04/2026

## Plano de KT TBD
Prazo acompanhamento: 27/02/2026 a 13/03/2026 |  | Prazo Shadowing reverso: 16/03/2026 a 17/04/2026
Tereos | Cast | Plano de KT:
Andrea/Luiz Otávio
Passagem de conhecimento |  | Status | Impedimento
Encontros diários de acompanhamento de atendimentos e troca de conhecimento
Confirmação da lista de aplicações
DE/PARA das aplicações com KBs disponiveis no SN
Acesso aos KBs
Acessos as filas do Service Now
Lista de fornecedores e acionamentos N3
Cadastro Cast no ambiente fornecedor
Procedimento de como abrir chamado no N3 e scalation
Entendimento de negócio de cada aplicação
Problemas técnicos que se resolve em N2 e em N3
Evidencias do KT (gravação, print de tela, resumos)
SLA do N3
KB de inicidentes resolvidos
Unificação dos KBs do N1 com o N2 para criação única de procedimento
Key User da aplicação
Quais motivos e como acionar o Key User
Como visualisar, trocar, atualizar, fechar os chamados no SN
Procedimento de GMUD para CAB
Procedimento de Service Request
SHADOWING REVERSO 16/03/2026 a 17/04/2026
Go Live CAST 20/04/2026